## Geral
Check List Garantia da Qualidade
|  |  | Sim | Não
Data Auditoria: 27/07/2016 | Nome Auditor: Erik Raphael Ribeiro da Costa
Listagem dos produtos auditados
Abaixo marque todos os produtos que foram verificados nesta auditoria, com a respectiva data.
Produto |  | Auditado? (Sim/Não)
Plano de Projeto |  | Sim
Plano de Gerência de Configuração |  | Sim
Documento de Arquitetura |  | Não
Diagrama de Classes |  | Sim
Documento EOR |  | Não
Código Fonte |  | Não
Código de Testes |  | Não
Aderência ao Processo de Gerência Requisitos |  | Sim
Aderência ao Processo de Gerência de Projeto |  | Sim

## Processos
Critérios de Avaliação - Processos
Critério | Gerência de Projeto | Descrição da Não Conformidade | Sim
Metricas descritas no processo estão sendo aplicadas ? | Sim
Resultados das métricas foram documentados ? |  | Não houve nenhuma documentação referente aos resultados das métricas.
Plano de projeto foi elaborado seguindo todas as atividades do processo ? | Sim
Projeto está sendo monitorado conforme informado no processo? | Sim
Plano de projeto foi avaliado ? | Sim | Solicitação para alteração do plano de projeto.
O cronograma descrito no plano de projeto está sendo respeitado ? |  | Houve complicações e o cronograma não foi respeitado
O monitoramento do projeto está sendo feito de acordo com o planejado e nas datas planejadas ? | Sim
Os riscos encontrados estão sendo documentados ? | Sim
Os procedimentos descritos no plano de configuração estão sendo executados corretamente ? | Sim
Critério | Processo de Requisitos | Descrição da Não Conformidade
Metricas descritas no processo estão sendo aplicadas ? | Sim
Resultados das métricas foram documentados ? |  | Não houve nenhuma documentação referente aos resultados das métricas.
Ocorreu um processo de elucidação de requisitos ? | Sim
A rastreabilidade dos requisitos foi feita ? | Sim

## Critérios Avaliação Planos
Critérios de Avaliação - Planos
Critério | Plano de Projeto | Descrição da Não Conformidade
O plano foi disponibilizado para todos os interessados ? | Sim
O escopo foi definido ? | Sim
O ciclo de vida a ser utilizado foi definidos ? | Sim
Os marcos do projeto foram definidos ? | Sim
Os riscos foram identificados ? | Sim
Os recursos e o ambiente foram definidos ? | Sim
O tempo aplicado ao produto foi estimado ? | Sim
O estudo de viabilidade do projeto foi feito ? | Sim
O cronograma foi definido ? | Sim
Os entregáveis foram identificados ? | Sim
As comunicaçãoes foram definidas ? | Sim |  | Sim
O plano de projeto foi aprovado ? | Sim |  | Não
Critério | Plano de GCO | Descrição da Não Conformidade
O escopo foi definido ? | Sim
A organização dos itens de configuração foi declarada ? | Sim
O controle de configuração foi descrito ? | Sim
Auditoria no repositório está descrita no plano ? | Sim

## Critérios Construção
Critérios de Avaliação - Construção
Critério | Códigos de Teste | Descrição da Não Conformidade
Testes foram aplicados ao produto ? | Não | Devido atraso no cronograma não foi possível a realização de testes.
Critério | Código fonte | Descrição da Não Conformidade
O relatório de V&V do código fonte foi feito ? | Sim
Foi definido um check list com os critérios que serão avaliados ? | Sim
O relatório de ánalise e design foi feito de acordo com o cronograma ? | Sim
As não conformidades detectadas foram corrigidas ? | Sim

## Critérios Entrega
Critérios de Avaliação - Entrega
Critério | Baseline | Descrição da Não Conformidade
O cronograma foi cumprido para liberar primeira baseline ? | Sim
A baseline está sob controle da GCS ? | Sim
A baseline está completa ? | Sim
Critério | Relatório de Monitoramento | Descrição da Não Conformidade
O relatório de monitoramento foi criado ? |  | Devido a redução na documentação, o documento de monitoramento não foi criado.
Os monitoramentos semanais foram feitos ? | Sim
Os documentos de monitoramento foram disponibilizados para todos os interessados ? |  | Devido a redução na documentação, o documento de monitoramento não foi criado. | Sim
Critério | Release do sistema | Descrição da Não Conformidade
A release foi feita dentro do cronograma ? | Sim
A primeira release foi comunicada ? | Sim